## Lots
Lot | Domaine | Fonctionnalité | Estimé min h | Estimé max h | Centre indicatif h | Réel h à saisir | Écart h vs centre | Écart % vs centre | Position fourchette | Preuve temps réel | Explication écart
C01 | Collectif | Cadrage, marché, CDC, règles scénario et go/no-go | 18 | 26
B01 | Backend | Bootstrap, Compose, extensions, migrations, contrat API initial | 16 | 24
B02 | Backend | Auth, sessions, affiliations, CGU et permissions | 22 | 32
B03 | Backend | Profils, FINESS, qualifications et référentiels | 16 | 24
B04 | Backend | Disponibilités, historique et favoris | 16 | 24
B05 | Backend | Missions, candidatures, consentement et affectation atomique | 28 | 42
B06 | Backend | Recherche PostGIS et matching avec traces MongoDB | 22 | 32
B07 | Backend | RPPS API, états, reprise et contrôles serveur | 12 | 20
B08 | Backend | Import offres API, CLI, nettoyage et manifeste | 18 | 28
B09 | Backend | RIB et justificatif privés, chiffrement et rotation | 16 | 24
B10 | Backend | Trois workflows, outbox et confirmation PDF | 22 | 34
F01 | Frontend | Écrans comptes, profils, recherche, calendriers et dashboards | 44 | 64
F02 | Frontend | Responsive, accessibilité, SEO et pratiques RGESN | 14 | 22
Q01 | Qualité | Tests dédiés unitaires/intégration, concurrence et coverage | 26 | 40
Q02 | Qualité | Recette sécurité, TLS, sauvegardes, restauration et incident | 18 | 28
Q03 | Qualité | Recette collective et corrections transverses | 18 | 30
D01 | Collectif | README, matrice, exports, temps réels et pitch | 14 | 22
D02 | Collectif | Répétition et livraison propre | 8 | 12
TOTAL

## Journal
Date | Personne | Lot | Activité | Heures réelles | Justificatif

## Méthode
Fourchette historique conservée. Centre indicatif = repère calculé.
Les heures réelles ne se déduisent pas des commits ou des sessions agent.
Renseigner Lots avec les preuves ; Journal est une aide sans consolidation automatique.
Total réel INCOMPLET tant que les 18 lots ne sont pas renseignés.